## Sheet1
CÔNG VIỆC | MÔ TẢ | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGÀY BẮT ĐẦU | HẠN KẾT THỤC | NGÀY HOÀN THÀNH
Nghiên cứu về PM2.5 | Tìm hiểm về nguyên nhân,tác hại của bụi mịn PM2.5 | TẤT CẢ | 2024-05-05 | 2024-05-12
Xác định các Yêu Cầu: | Yêu cầu chức năng,yêu cầu phi chức năng | HIẾU,THỊNH | 2024-05-05 | 2024-05-14
Tìm hiểu linh kiện: | cảm biến,vi điều khiển,… | HIẾU,SOVANNEN | 2024-05-05 | 2024-05-20
Thiết kế sơ bộ: | Vẽ ra một bản thiết kế sơ bộ của thiết bị, bao gồm bố trí các linh kiện và các kết nối giữa chúng. | LONG,THỊNH | 2024-05-20 | 2024-05-25
Mua Sắm Linh Kiện: |  | MẠNH,HIẾU | 414326 | 2024-05-25
Lắp ráp thiết bị: | Lắp ráp các linh kiện theo bản thiết kế | SOVANNEN,MẠNH | 2024-05-25 | 2024-06-10
Kiểm tra và điều chỉnh: | Thử nghiệm thiết bị để đảm bảo hoạt động đúng cách | TẤT CẢ | 2024-06-10
Viết báo cáo |  | TẤT CẢ